## Feuille1
N°	Tâche	Travail (en h)	Description	Développeurs	Deadline	Note (en dehors du planing)
0	Mémoriseur de nom		Création d’un site permettant aux enseignants de mémoriser les noms de leurs étudiants		12/05/19
1	Outils de travail
2	Trello	0,1	Organisateur de tâche	Morgane	26/03/19
3	Github	0,2	Permet de travail sur les mêmes fichiers	Cédric	30/03/19
4	Création du site				31/03/19
5	Base HTML	1	Construire la base en HTML, c’est-à-dire l’en-tête et le pied de page	Lucille	29/03/19
6	Base CSS	1	Créer le CSS lié à l’HTML de base	Lucille	31/03/19
7	Gestion de compte				14/04/19
8	Page inscription	1	Créer la page d’inscription (HTML et CSS)		07/04/19	Peut-être la même page
9	Page connexion	1	Créer la page de connexion (HTML et CSS)		07/04/19
10	Page gestion	1	Créer la page pour gérer son compte lors que l’on est connecté (HTML et CSS)		07/04/19
11	JS Inscription	1	Création du fichier JavaScript pour l’inscription sur le site		10/04/19
12	PHP Compte	2	Création du fichier PHP permettant de gérer les comptes via le serveur		14/04/19
13	JS Pages	3	Créer le JS lié à chaque page pour les requête AJAX		14/04/19
14	Interface de jeu		Interface de détermination des noms en fonctions des photos		21/04/19
15	Page de jeu	1	Créer la page en HTML et CSS		16/04/19
16	JS du jeu	3	Créer le JS pour que le mémoriseur soit fonctionnel		21/04/19
17	Interface importer				05/05/19
18	Page d’import	1	Créer la page pour importer les photos et les noms des étudiants (HTML et CSS)		23/04/19
19	JS d’import	3			28/04/19
20	PHP d’import	3			05/05/19
21	Finalisation
22	Test	1
23	Rapport	2
24	Support soutenance	1
25
26
27
28
29